«Утверждаю»

Директор МОУ – СОШ посёлка Сазоново

Аткарского района Саратовской области

_________ Н.В. Самохина

Приказ № ___ от «___» ________ 2011 г

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта нового поколения на начальной ступени

муниципального общеобразовательного учреждения –                                                    Средняя общеобразовательная школа посёлка Сазоново                                                  Аткарского района Саратовской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования | Август 2011 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 1.2 | Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС начального общего образования | Август 2011 года | Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы | Учебный план |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; - рабочих программ по предметам начального общего образования; -программ коррекционной работы МОУ с детьми с ОВЗ на ступени начального общего образования | Июнь –Август 2011 | Заместитель директора по УВР; педагоги начальной школы; члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ | До декабря 2011 года | Директор школы | Изменения, дополнения в Уставе |
| 1.5 | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО | По мере необходи-мости | Администрация | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Сентябрь 2011 | Директор школы, рабочая группа | Должностные инструкции |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования | апрель 2011 | Директор школы | Приказ по школе |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на: - совещании рабочей группы и методического объединения учителей начальных классов; - совещаниях при директоре; - методическом объединении начальных классов | сентябрь 2010- май 2011 | Рабочая группа, руководитель МО начальных классов | Протоколы |
| 2.3 | Разработка плана-графика введения ФГОС НОО | апрель 2011 | Зам.директора по УВР, рабочая группа | План-график |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей начальных классов: - курсы ИПК и ПРО КБГУ; - организация и проведение семинаров в ОУ | В течение года | Директор школы, Рабочая группа | План научно-методических семинаров |
| 2.5 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования: - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; - основной образовательной программы; - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования | апрель-июнь 2011 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО | Апрель - август 2011 | Зам. директора по УР, ВР; кл. руководитель 1-го кл. | Изучение общественного мнения, результаты анкетирования |
| 3.3 | Создание раздела «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте | Октябрь 2011 | Учитель информатики | Раздел «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |
| 4.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | В течение года | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
| 4.2 | Разработка рабочих программ изучения предметов БУП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | сентябрь 2011 г | Зам. директора по УВР | Рабочие программы |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течение учебного года | Зам. директора по УВР, ВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 4.4 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | апрель – август 2011г. | Директор школы | Разработка образовательного плана школы |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 5.1 | Комплектование УМК,используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | По мере необходимости | Заместители директора по УВР Библиотекарь | Заявка на УМК |
| 5.2 | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год | 2 квартал 2011 – 1 квартал 2012 | Директор школы | Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 5.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011 | Директор школы, рабочая группа | Доп. соглашения |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | август 2011 | Рабочая группа | Экспертная оценка |
| 6.2 | Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | В течение года. По мере поступления денежных средств | Директор школы | Обновление материально-технической базы ОУ |